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	Overskrift
	Opgave
	Hvor/hvad
	Tidsfrist
	Hvem

	Planlægning
	Dato, tid og sted for generalforsamlingen.
	Dato: 6. april 2025
Tid: Kl. 12:00
Sted: Centerbygningen, Storløkke Feriepark, Genvej 4, 3770 Allinge
	Udført
	Alle

	
	Bestyrelsesmedlemmer på valg
	Bestyrelsesmedlemmer:
Freddy Jespersen (hus 54) medtager genvalg
Ole Koch Mikkelsen
Modtager genvalg?
Brian Haas Rosenqvist (Hus 30) Modtager genvalg?
Revisor: Anita Futtrup (Hus 71) Modtager til genvalg 
Konrad Wilhelm Herbst (Hus 49) Villig til genvalg ?

	Ole, Brian og Anita har modtaget besked om de ønsker genvalg, vi afventer svar 
	Freddy

	
	Udarbejd og godkend Indkaldelse /dagsorden i bestyrelsen.
	Der laves snarest efter bestyrelsesmøde 22 jan. 2025 et forslag til Indkaldelse dagsorden
	ASAP
Senest lagt på hjemmeside d. 25. feb. 2025
	Freddy

	
	Der skal udarbejdes en årsberetning fra bestyrelsen
	Formanden med input fra bestyrelsesmedlemmer udarbejder en årsberetning.

	Årsberetningen skal vedlægges indkaldelsen 
ASAP senest d. 9. mar. 2025
	Alle
Freddy

	
	Bestyrelsen godkender forslag til Indkaldelse/dagsorden
	Svar sendes til f.jespersen@slferiepark.dk
	d. 2. mar. 2025
	Alle

	
	Beslutning om fælles spisning
	Hvad skal der være af forplejning?
Team Jensen informeres
	ASAP
	Alle

	
	Forslag til dirigent
	Skal vi spøger Torben Jensen om han vil have lyst ?
	Næste bestyrelsesmøde 
	Alle

	Indkaldelse
	Indkald forslag fra medlemmer inden den fastsatte frist.
	Formanden indsamler forslag som er modtaget inden udsendelse af indkaldelsen.
Gennemgå og tilføj forslagene til dagsordenen med kommentarer fra bestyrelsen, hvis nødvendigt.
	Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage efter modtagelsen af indkaldelsen. 
	Freddy

	
	Udsend indkaldelse til medlemmerne med dagsorden og eventuelle bilag (årsrapport, budget og indkommende forslag)
Fremsendes på mail.
	§6.1 Medlemmerne indkaldes skriftligt til foreningens ordinære generalforsamling med minimum 2 ugers og maksimum 4 ugers varsel. Indkaldelsen sendes pr. mail eller brev fra bestyrelsen eller administrator.
	Sendes tidligst 
d. 9. mar. 2025
og senest 
22. mar. 2025
	Freddy
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	Indkaldelse
	Indsamle indkommende forslag modtaget efter indkaldelsen er sendt til medlemmer og udsende forslag til medlemmer
	Formanden indsamler forslag som er modtaget efter udsendelse af indkaldelsen.
Gennemgå og tilføj forslagene til dagsordenen med kommentarer fra bestyrelsen, hvis nødvendigt. 
Herefter genudsendes indkaldelsen med forslag til medlemmerne 
	Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage efter modtagelsen af indkaldelsen.
Straks efter udsendes ny indkaldelse med alle forslag fra medlemmer
	Freddy

	Forberedelse af dokumenter og teknisk udstyr
	Udarbejd præsentationsmateriale (f.eks. PowerPoint eller udskrevne bilag).
	Ekstra materialer så som dagsorden, regnskab, budgetter og indkommende forslag printes i ekstra kopier 

	Inden generalforsamlingen
	Freddy

	
	Skaf teknisk udstyr hvis dette er nødvendigt
	Skal der bruges projektor skal dette anskaffes inden generalforsamlingen
	Inden generalforsamlingen
	Alle

	
	Sørg for tilmeldingsliste til registrering af fremmøde.
	Der skal udarbejdes en afkrydsningsliste for fremmødte medlemmer
	Inden generalforsamlingen
	Bitten

	Indsamling af tilmeldinger 
	Indsaml tilmeldinger til frokostbuffet
	Der skal bestilles forplejning til tilmeldte medlemmer ved Team Jensen 
	God tid inden generalforsamlingen
	?

	På dagen for general
forsamlingen
	Klargør lokalet (stole, borde, teknisk udstyr)
	Opsætning at lokalet og 
	
	Alle

	
	Stemmesedler til brug for afstemning
	Der er kuponhæfter i centerbygningen sammen med vores bestyrelsesmapper
	
	Bitten

	
	Oprydning
	
	
	Alle
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	Efter generalforsamlingen
	Konstituerende møde
	Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer samt andre efter behov.
	Starks efter generalforsamlingen
	Alle

	
	Referenten skriver referatet, som godkendes af dirigenten og bestyrelsen.
	Alle fra bestyrelsen skal underskrive referatet
	Snarest muligt (vedtægt)
	Alle

	
	Send referatet til medlemmerne og lægges på hjemmesiden inden for den tidsfrist, der er angivet i vedtægterne.

	
	Snarest muligt (vedtægt)
	Freddy

	
	Oprette nye medlemmer af bestyrelsen 
	Info om nye medlemmer indsamles og der laves nye mailkontorer 
	Senest en uge efter Generalforsamlingen
	Freddy

	
	Fremsend GDPR til nye medlemmer af bestyrelsen
	Regler for GDPR og anden vigtig information sendes til evt. nye medlemmer af bestyrelsen
	Senest en uge efter Generalforsamlingen 
	Freddy

	
	Vedtagende forslag fra generalforsamlingen 
	Vedtagende forslag fra generalforsamlingen sættes i gang med forberedende tiltag (evt. på næste bestyrelsesmøde 
	Afhænger af forslag
	Alle
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